EK-1 İŞ TANIMI

| Proje No | : | IPA III / 2023 / 451-911 |
| --- | --- | --- |
| Proje Adı | : | Daha Yeşil Yarınlar için Hassas Tarım: Sürdürülebilir Tarım Savunuculuğu |
| İhale Adı | : | Hassas Tarım Pilot Uygulama Sahalarının Oluşturulması Hizmet Alımı |
| Satın Alma No | : | IPA III/2023/451-911/002 |

1.	ARKA PLAN

1.1.	Avrupa Birliği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakat Sivil Toplum Eylemi hibe programı kapsamında finanse edilen Daha Yeşil Yarınlar için Hassas Tarım: Sürdürülebilir Tarım Savunuculuğu (Precision Farming for a Greener Tomorrow: Advocating for Sustainable Agriculture) Projesi Türkiye’den Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, Yeşil Kalkınma Derneği ve Yunanistan’dan Verde Center for Research, Innovation and Sustainable Development ortaklığında yürütülmeye başlanmıştır.  Projede Ankara, Adana, İzmir, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde hassas ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için pilot tarım sahaları kurulacak, Droneların tarım uygulamalarında aktif kullanımını sağlamak için 20 kişiye eğitici eğitimi verilecek ve 125 genç çiftçinin yenilikçi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgilenmeleri sağlanacaktır. Proje sürdürülebilir tarım ve hassas tarım uygulamalarının benimsenmesini artırmayı, Türkiye'de gerekli politika değişikliklerine destek sağlayarak STK'ları bilgi, beceri, kaynak, ağ ve sivil toplum içindeki kritik aktörlerle diyalog konusunda desteklenmesini ve dijital platform kurularak ağ kurma ve bilgi paylaşımını güçlendirecektir.

1.2.	Sözleşme Makamı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

2.	HEDEFLER

2.1	Hizmet sağlayıcısı tarafından elde edilmesi beklenen sonuçlar:

Adana, Sakarya, İzmir, Şanlıurfa, Ankara illerinde 10’ar dönüm hassas tarım uygulama yaklaşımıyla oluşturulmuş lavanta pilot uygulama tarlaları

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Hizmet alımı ihalesinde satın alınacak kalemler:

- Hassas Tarım Pilot Uygulama Sahalarının Oluşturulması Hizmet Alımı (Bütçe Kalemi 6.5)

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

1. Tarla Sürülmesi ve Ark Açımı

Tarlaların tarıma hazır hale getirilmesi için derin sürüm yapılacak ve lavanta sıraları arasında su kanalları açılacaktır. Toprak analizi sonuçlarına göre gerekli ekipman kullanılacaktır. Minimum 25 cm derinlikte sürüm yapılmalıdır.

2. Fide (6-8 Aylık) Satın Alımı, Ekimi ve Dikimi

Lavanta fideleri sertifikalı ve hastalıksız olmalıdır. Her bir tarlaya yaklaşık 24000 fide dikilecektir. Fideler ekim öncesi nemli ortamda korunmalı, makineli veya elle dikim yapılabilir. Dikim sırasında can suyu verilecektir.

Lavanta fidelerinin dikimden sonraki ilk 60 gün içerisinde toprakla uyum sağlayamayıp kuruması, bozulması veya tutmaması durumunda, ilgili alanlarda yeniden dikim işlemleri Hizmet Sağlayıcı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Yeniden dikilecek fideler de aynı nitelikte (6–8 aylık, sağlıklı, sertifikalı) olmalı ve ilk ekimle aynı teknik esaslara uygun şekilde dikilmelidir.
Bu yükümlülük, iklimsel koşullar ve bakım hatalarından kaynaklı fide kayıplarını kapsar ve proje süresince geçerlidir.

3. Yıllık Bakım (Nisan ve Kasım Ayları)

İlk 2 yıl boyunca Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez bakım yapılacaktır. Ot temizliği, budama ve yüzeysel toprak işleme işlemlerini içerir.

4. Damla Sulama Sisteminin Kurulması

Her tarla için damla sulama altyapısı kurulacaktır. Sistem, ana boru, filtre, damlatıcı hortum, kontrol vanaları ve zamanlayıcı üniteden oluşmalıdır. Güneş enerjili otomatik sulama sistemi tercih edilecektir.

5. Gübreleme

Toprak analizine uygun olarak azot, fosfor ve potasyum bazlı gübreler yılda iki kez uygulanacaktır. Gübreleme işlemi yağış öncesi yapılmalı, tercihen Nisan ve Ekim aylarında uygulanmalıdır.

6. Hasat

Lavanta hasadı projenin 2. ve 3. yılında yapılacaktır. Hasat makine ile veya elle yapılabilir. Uygulama öncesi olgunluk derecesi kontrol edilmelidir.

7. Tarla Kiralanması

Pilot uygulamaların gerçekleştirileceği Adana, Sakarya, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara illerinde, her biri 10 dönüm büyüklüğünde toplam 5 adet tarım arazisinin kiralanmasından yüklenici firma sorumludur. Kiralama süresi en az 3 yılı kapsamalı ve seçilecek araziler; sulanabilirlik, erişilebilirlik ve tarımsal toprak uygunluğu kriterlerine göre değerlendirilmelidir.

Proje tamamlandıktan sonra da kiralama sürecinin devam ettirilebileceği nitelikte arazilerin tercih edilmesi olumlu olarak değerlendirilecektir. Her bir arazi için düzenlenmiş resmi kira sözleşmeleri, proje sahibi kuruma teslim edilmek üzere yüklenici tarafından temin edilecektir.

8. Ziyaret Organizasyonları

Her bir pilot uygulama tarlası için yılda 3 kez olmak üzere toplamda 15 ziyaret organizasyonu gerçekleştirilecektir. Her ziyarete en az 10 kişi (çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi vb.) katılım sağlayacaktır. Ziyaretlerin amacı, hassas tarım uygulamalarının sahada gösterilmesi, lavanta üretimi konusunda bilgilendirme yapılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır. Organizasyon Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılacak ve ulaşım, ikram, bilgilendirme materyalleri gibi lojistik düzenlemeleri içerecektir.

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	İşe başlama tarihi

Tahmini işe başlama tarihi 2024 Nisan ayıdır.

4.2.	Çalışma süresi

Uygulama süresi Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle başlar ve 26.12.2026 tarihine kadar devam eder.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

Hizmet alımı kapsamında Sözleşme imzalandıktan sonra Hizmet Sağlayıcının Sözleşme Makamı ile koordinasyonu sağlayacak bir Proje Yöneticisi görevlendirmesi gerekmektedir. Pilot uygulama sahalarından sorumlu olacak ve proje boyunca erişim sağlanabilecek kişi bilgisi uygulama aşamasında Sözleşme Makamına iletilmelidir.

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar.

Bu sözleşme kapsamında ekipman alımı yapılması mümkün değildir.

6.	YÖNETİM/KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Kontrolör

Semih Çalışkan

7.	GÖRÜNÜRLÜK

Hizmet Sağlayıcı, Avrupa Birliği’nin görünürlük kurallarına tam uyum sağlayarak ilgili faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme Makamı, yürürlükteki AB görünürlük rehberini Hizmet Sağlayıcıya yazılı olarak iletecek ve tüm uygulamalar, Sözleşme Makamı’nın ön onayı alınarak gerçekleştirilecektir.

Pilot uygulama sahalarına, proje kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle kurulduğunu belirten tanıtım levhaları yerleştirilecektir. Bu levhaların içeriği, tasarımı ve yerleşimi, Sözleşme Makamı’nın onayına tabi olacaktır.