### TASLAK HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

IPA III / 2023 / 451-911/002

Madde 1: Taraflar

İşbu Hizmet Alımı Tedarik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); Bir tarafta

- Harbiye Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:52-B, 06460 Çankaya/ Ankara adresinde mukim, Hakan Yüksel, TCK. No: XXXXXXX tarafından temsil edilen Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, Vergi Kimlik No: 009 166 7653  (işbu Sözleşmede "Sözleşme Makamı" olarak anılacaktır) ile,

- .................................... adresinde mukim <ihaleyi alanın yasal temsilcisi adı ve T.C. / Yabancı Kimlik numarası> tarafından temsil edilen..................................... (işbu Sözleşmede "Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır)

arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Sözleşme Makamı ve Hizmet Sağlayıcı, işbu Sözleşmede ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir.

Madde 2: Kapsam

Özeti aşağıda ve ayrıntılı açıklaması eklerde İş Tanımı ve Teknik Teklifte belirtilen hizmetlerin sunulması.

| Sıra No | TEMİN EDİLEN MAL, HİZMET VE İŞİN NİTELİĞİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Türü | Miktarı | Birim Fiyat (EUR) | KDV’siz Tutarı (EUR) |
| 1 | Tarla Sürülmesi ve Ark Açımı (ilk yıl geçerli olmak üzere 5 pilot tarla için) | 5 |  |  |
| 2 | Fide (6-8 Aylık) Satın Alımı, Ekimi ve Dikimi (ilk yıl geçerli olmak üzere 5 pilot tarla için) | 5 |  |  |
| 3 | Yıllık Bakım (Nisan ve Kasım Aylarında olmak üzere 3 yıl boyunca) | 5 |  |  |
| 4 | Damla Sulama Sisteminin Kurulması (ilk yıl geçerli olmak üzere 5 pilot tarla için) | 5 |  |  |
| 5 | Gübreleme (her yıl için) | 5 |  |  |
| 6 | Hasat (2. ve 3. yıllar için) | 5 |  |  |
| 7 | Tarla Kiralanması (5 il, her biri 10 dönüm, 3 yıl için) | 5 |  |  |
| 8 | Ziyaret Organizasyonu (yılda 3 kez her biri 10 kişilik her bir il için) | 15 |  |  |
|  |  | Genel Toplam EUR) |  |  |

Madde 3: İşin Bedeli

Sözleşme bedeli KDV muaf olarak <EUR olarak toplam tutar> dur.

Madde 4: Süre

Bu sözleşme kapsamında sunulacak hizmetler, Sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihte başlar ve 26.12.2026 tarihine kadar devam eder.

Madde 5: Kabul

Bu sözleşmenin konusu kapsamında, pilot illerde tarla alanlarının belirlenmesi, lavanta ekiminin gerçekleştirilmesi ve sulama sistemlerinin kurulması işlemleri tamamlandıktan sonra, Hizmet Sağlayıcı bu durumu yazılı olarak Sözleşme Makamına bildirecektir. Bildirim üzerine Sözleşme Makamı tarafından yerinde inceleme yapılarak kabul işlemi gerçekleştirilecektir.

İzleyen yıllarda devam edecek faaliyetler (örneğin bakım, gübreleme, hasat ve ziyaret organizasyonları) için taraflar arasında ortak bir uygulama takvimi belirlenecek ve bu takvime uygun olarak uygulamalar sürdürülecektir.

Pilot uygulama alanlarında dikilen lavanta fidelerinin, ekimden sonraki 60 gün içinde çevresel veya teknik nedenlerle tutmaması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, ilgili alanlarda ücretsiz olarak aynı teknik şartlara uygun yeniden dikim yapmakla yükümlüdür.
Bu hizmet, sözleşme süresi boyunca geçerlidir ve ilave bedel talep edilemez. Yeniden dikim işlemi, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak kontrol ve onay sonrasında gerçekleştirilir.

Madde 6: Gecikme Cezası, İhlal ve İhtilafların Çözümü

6.1 Herhangi bir gecikme olması durumunda Sözleşme Makamı, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanır. Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Hizmet Sağlayıcıya bildirimde bulunduktan sonra, sözleşmeyi feshedebilir.

6.2 Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir. Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf sözleşmeyi feshetme ve/veya tazminat hakkına sahip olacaktır. Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedelini Hizmet Sağlayıcıya ödeyeceği tutarlardan kesebilir veya varsa ilgili teminata başvurabilir.

6.3 Bu Sözleşmeyle ilgili olarak taraflar arasında çıkan ve başka şekillerde çözülemeyen herhangi bir anlaşmazlık, Sözleşme Makamının merkezinin bulunduğu yer mahkemleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 7: Ödeme

Ödemeler, Hizmet Sağlayıcı tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin tamamlanma durumuna göre aşamalar halinde yapılacaktır. Her ödeme, ilgili iş kaleminin sözleşme ve teknik şartnameye uygun şekilde tamamlandığını gösterir teslimat/kabul tutanağı ve fatura ibrazı üzerine gerçekleştirilecektir.

Aşağıda belirtilen iş kalemleri tamamlandıkça aşağıdaki takvime uygun ödeme yapılacaktır:

- %30’u, 5 pilot bölgede tarlaların kiralanması, sürülmesi, ark açımı ve sulama sistemlerinin kurulumu tamamlandıktan ve kabul tutanağı imzalandıktan sonra,

- %30’u, lavanta fidelerinin dikimi ve ilk yıl bakım faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında,

- %20’u, ikinci ve üçüncü yıl bakım, gübreleme ve hasat faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben,

- %20’si, tüm ziyaret organizasyonlarının gerçekleştirilmesi ve nihai raporlamanın sunulmasının ardından yapılacaktır.

Tüm ödemeler, Hizmet Sağlayıcı tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında, en geç 30 takvim günü içinde, Sözleşme Makamı tarafından bildirilecek banka hesabına havale yoluyla yapılacaktır.

Sözleşme Makamı, fatura öncesinde sunulan belgeleri (kabul tutanağı, görseller, saha raporları vb.) inceleyerek uygunluk kontrolü yapma hakkına sahiptir. Eksik veya hatalı uygulamalar olması durumunda, ilgili ödeme bir sonraki aşamaya aktarılır.Ödemeler Hizmet Sağlayıcı tarafından bildirilen banka hesabına EUR olarak hizmet alımına konu iş tamamlandıktan sonra kesilecek faturanın Sözleşme Makamına iletilmesine müteakip en geç 10 iş günü içinde yapılacaktır.

İşbu sözleşme, 2 sayfa, 7 madde ve eklerden oluşup, taraflar arasında XXXX tarihinde, 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

EKLER

Aşağıdaki belgeler bu Sözleşmenin ekleridir ve ayrılmaz birer parçasıdır:

EK.1 İş Tanımı + Teknik Teklif

EK.2 Mali Teklif

| Tedarikçi adına |  | Sözleşme Makamı adına |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  | Adı Soyadı | Hakan Yüksel |
| Görevi |  | Görevi | Başkan |
| İmzası |  | İmzası |  |
| Tarih |  | Tarih |  |

Bu Tedarik Sözleşmesinde yazılı alımlar 25.01.2023 tarih ve IPA III / 2023 / 451-911/ sayılı Hibe Sözleşmesi kapsamında yapılmıştır.